## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN (2)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 37
| Fecha | 2017-12-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Informar a la Presidencia de la República las inconsistencias existentes entre el Decreto 569 de 2000, el 1071 de 2015 y los aranceles establecidos en el Decreto 4927 de 2011, solicitando el favor que gestionen la modificación del Decreto compilatorio para subsanar la inconsistencia y dejando dentro de la redacción el nombre de los productos y dando claridad que se aplicarán los decretos que modifiquen dichos aranceles. | Informar al Comité Directivo del hallazgo encontrado y recoger las observaciones sobre el mismo | Presentación | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Informar a la Presidencia de la República las inconsistencias existentes entre el Decreto 569 de 2000, el 1071 de 2015 y los aranceles establecidos en el Decreto 4927 de 2011, solicitando el favor que gestionen la modificación del Decreto compilatorio para subsanar la inconsistencia y dejando dentro de la redacción el nombre de los productos y dando claridad que se aplicarán los decretos que modifiquen dichos aranceles. | Preparar borrador de carta para la Presidencia | Borrador preparado | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Informar a la Presidencia de la República las inconsistencias existentes entre el Decreto 569 de 2000, el 1071 de 2015 y los aranceles establecidos en el Decreto 4927 de 2011, solicitando el favor que gestionen la modificación del Decreto compilatorio para subsanar la inconsistencia y dejando dentro de la redacción el nombre de los productos y dando claridad que se aplicarán los decretos que modifiquen dichos aranceles. | Revisión del borrador por área jurídica de Asocaña | Borrador revisado | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 1 |  | Director jurídico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Informar a la Presidencia de la República las inconsistencias existentes entre el Decreto 569 de 2000, el 1071 de 2015 y los aranceles establecidos en el Decreto 4927 de 2011, solicitando el favor que gestionen la modificación del Decreto compilatorio para subsanar la inconsistencia y dejando dentro de la redacción el nombre de los productos y dando claridad que se aplicarán los decretos que modifiquen dichos aranceles. | Firma y envío de la comunicación a la presidencia | Carta enviada | 1 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar comunicación a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Informar al Comité Directivo del hallazgo encontrado y recoger las observaciones sobre el mismo | Presentación | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Preparar borrador de la resolución que retira los productos incluídos de más e informando que se tendrán en cuenta los nuevos decretos que modifiquen los aranceles. | Borrador de resolución preparado | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 4 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Revisión del borrador de resolución por área jurídica de Asocaña | Borrador de resolución revisado | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 1 |  | Director jurídico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Enviar borrador de resolución a miembros del Comité directivo para su conocimiento y observaciones | Resolución enviada | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Puesta en consideración de la Resolución por parte del comité directivo del FEPA para aprobación | Resolución presentada al comité directivo | 1 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 3 |  | Comité Directivo
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar comunicación solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información reportada por el Fondo en el SIRECI, se determinó que en el formulario F9, asignado para la relación de los procesos judiciales, no fueron reportados el total de los procesos vigentes al 31 de diciembre de 2016. Como caso concreto se puede relacionar, por ejemplo, la demanda de ASOCAÑA como administrador del FEPA contra la Contraloría General de la República, proceso radicado con el No. 2008-09201 | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar comunicación solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Elaborar un procedimiento que identifique claramente la información requerida, el responsable de la misma, el medio de comunicación y los plazos para reportarla | Preparar un borrador de procedimiento, que identifique claramente qué, quién y cuando, así como los procesos de revisión, y enviarlo para su revisión a las diferentes personas que participan en él. | Borrador de procedimiento elaborado | 1 | 2018-01-09 | 2018-02-12 | 5 |  | Jefe de Contabilidad
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Elaborar un procedimiento que identifique claramente la información requerida, el responsable de la misma, el medio de comunicación y los plazos para reportarla | Validar el procedimiento con las diferentes personas que pareticipan en él, y recoger e incorporar las observaciones recibidas | Procedimiento validado | 1 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2 |  | Áreas participantes
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Elaborar un procedimiento que identifique claramente la información requerida, el responsable de la misma, el medio de comunicación y los plazos para reportarla | Recopilar las observaciones de las diferentes personas, organizar el procedimiento y divulgarlo a las diferentes áreas que participan en su desarrollo | Liberación del procedimiento | 1 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 1 |  | Jefe de Contabilidad
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 37
| Fecha | 2017-12-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, vigentes durante el periodo auditado, se observa que los siguientes aranceles no se encuentran clasificados dentro de los productos objeto de estabilización de la Resolución: 1701.13.00.00 - 1701.14.00.00 - 1701.99.10.00 - 1702.90.20.00 - 1702-90-30-00 | Falta de efectividad en los controles establecidos en el FEPA al marco normativo que lo rige, situación por la cual no se ha comunicado a la Presidencia de la República de la irregularidad en la identificación de los aranceles que clasifican los productos del azúcar que son objeto de estabilización según los Decretos 1071 de 2015, 2317 de 1995 y 4927 de 2011 | Informar a la Presidencia de la República las inconsistencias existentes entre el Decreto 569 de 2000, el 1071 de 2015 y los aranceles establecidos en el Decreto 4927 de 2011, solicitando el favor que gestionen la modificación del Decreto compilatorio para subsanar la inconsistencia y dejando dentro de la redacción el nombre de los productos y dando claridad que se aplicarán los decretos que modifiquen dichos aranceles. | Informar al Comité Directivo del hallazgo encontrado y recoger las observaciones sobre el mismo | Presentación | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Preparar borrador de carta para la Presidencia | Borrador preparado | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Revisión del borrador por área jurídica de Asocaña | Borrador revisado | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 1 |  | Director jurídico
[7 empty] | Firma y envío de la comunicación a la presidencia | Carta enviada | 1 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 1 |  | Secretario Técnico
[6 empty] | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Enviar comunicación a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
[7 empty] | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
|  |  | 2 | El artículo 2.11.4.2 del Decreo 1071 de 2015, con las Res. 4 de 2015 y 1 de 2016, se evidenció la inclusión de tres productos que no son objeto de operaciones de estabilización de precios, en los dos resoluciones reglamentarias mencionadas. Los productos no autorizados se identifican con los isguientes códigos: 1701.13.00.00 - 1702.90.20.00 - 1702.90.30.00 | La irregularidad evidenciada se debe a la falta de efectividad en los controles establecidos por el FEPA al marco normativo que lo rige | Expedir una Resolución que retire los productos identificados por la Contraloría General de la República de la lista de productos que son objeto de operaciones de estabilización | Informar al Comité Directivo del hallazgo encontrado y recoger las observaciones sobre el mismo | Presentación | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Preparar borrador de la resolución que retira los productos incluídos de más e informando que se tendrán en cuenta los nuevos decretos que modifiquen los aranceles. | Borrador de resolución preparado | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 4 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Revisión del borrador de resolución por área jurídica de Asocaña | Borrador de resolución revisado | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 1 |  | Director jurídico
[7 empty] | Enviar borrador de resolución a miembros del Comité directivo para su conocimiento y observaciones | Resolución enviada | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Puesta en consideración de la Resolución por parte del comité directivo del FEPA para aprobación | Resolución presentada al comité directivo | 1 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 3 |  | Comité Directivo
[6 empty] | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Enviar comunicación solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
[7 empty] | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
|  |  | 3 | La información reportada por el Fondo en el SIRECI, se determinó que en el formulario F9, asignado para la relación de los procesos judiciales, no fueron reportados el total de los procesos vigentes al 31 de diciembre de 2016. Como caso concreto se puede relacionar, por ejemplo, la demanda de ASOCAÑA como administrador del FEPA contra la Contraloría General de la República, proceso radicado con el No. 2008-09201 | Falta de una adecuada supervisión de los controles establecidos por el Fondo | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Enviar copia del informe de la CGR de la república a la firma de auditoría que presta servicios al FEPA | Informe enviado | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Enviar comunicación solicitando revisar el mapa de riesgos y el diseño de procedimientos de control para minimizar este tipo de riesgos. | Carta enviada | 1 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 |  | Secretario Técnico
[7 empty] | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 3 |  | Auditoría Interna
[7 empty] | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2 |  | Auditoría Interna
[6 empty] | Elaborar un procedimiento que identifique claramente la información requerida, el responsable de la misma, el medio de comunicación y los plazos para reportarla | Preparar un borrador de procedimiento, que identifique claramente qué, quién y cuando, así como los procesos de revisión, y enviarlo para su revisión a las diferentes personas que participan en él. | Borrador de procedimiento elaborado | 1 | 2018-01-09 | 2018-02-12 | 5 |  | Jefe de Contabilidad
[7 empty] | Validar el procedimiento con las diferentes personas que pareticipan en él, y recoger e incorporar las observaciones recibidas | Procedimiento validado | 1 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2 |  | Áreas participantes
[7 empty] | Recopilar las observaciones de las diferentes personas, organizar el procedimiento y divulgarlo a las diferentes áreas que participan en su desarrollo | Liberación del procedimiento | 1 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 1 |  | Jefe de Contabilidad
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO