## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 37
| Fecha | 2020-07-14
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Informar al Comité Directivo del hallazgo encontrado y recoger las observaciones sobre el mismo | Presentación | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Preparar borrador de la resolución para revisión interna | Borrador preparado | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Revisión del borrador por área jurídica de Asocaña y apoyo del ´FEPA | Borrador revisado | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Director jurídico
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Envío a revisión funcionarios gobierno | Borrador enviado | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Revisión de observaciones recibidas e incorporación de las mismas | Resolución para ser presentada en comité del FEPA para consideración | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
| FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Enviar borrador de resolución a miembros del Comité directivo para su conocimiento y observaciones | Resolución enviada | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
| FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Puesta en consideración de la Resolución por parte del comité directivo del FEPA para aprobación | Resolución presentada al comité directivo | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico
| FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2017 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el cuerpo de la resolución, encontrar los puntos a corregir y preparar una resolución que enmiende el error detectado por la CGR. | Revisión de los procedimientos de seguimiento normativo con el área jurídica de Asocaña | Reunión de trabajo realizada | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5 |  | Secretario Técnico Dctor. Jurídico
7 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Análisis de riesgos y diseño de una estrategia de control | Propuesta de control | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 9 |  | Auditoría Interna
8 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La resolución 1 de 2001 emitida por el comité directivo del Fondo, describe la conformación del comité directivo, su periodo (1 año) y la posibilidad de reelección. Se encontró que la misma se encuentra desactualizada, ya que dicho periodo y forma de reelección fueron modificados a través del Decreto 13 de 2016 | Debilidades en el seguimiento, monitoreo y control del área jurídica de Asocaña y la auditoría interna, sobre la identificación de regulaciones aplicables al Fondo, lo cual incide en la elaboración de la resolución modificatoria por parte del comité directivo del FEPA | Revisar el mapa de riesgos y los controles establecidos dentro del FEPA, de manera que se minimicen la materialización de este tipo de riesgos. | Reunión de trabajo entre la firma de auditoría y funcionarios del FEPA para revisar el esquema de control diseñado | Propuesta de control revisada | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 9 |  | Auditoría Interna
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO