## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 37
| Fecha | 2025-12-09
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Incoporar la información a la base de datos de partidas arancelarias correspondientes a los productos objeto de estabilización | Reunión con Ciamsa para evaluar la información disponible al momento de efectuar reporte de información al FEPA | Memoria de la reunión | 1 | 2026/01/20 | 2026/02/28 | 6 |  | Secretario Técnico
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Incoporar la información a la base de datos de partidas arancelarias correspondientes a los productos objeto de estabilización | Reunión con los ingenios para evaluar la información disponible al momento de efectuar reporte de información al FEPA | Memoria de la reunión | 1 | 2026/01/20 | 2026/02/28 | 6 |  | Secretario Técnico, Coordinador de Informática
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Incoporar la información a la base de datos de partidas arancelarias correspondientes a los productos objeto de estabilización | Elaborar tabla de equivalencias entre denominciones comerciales y las partidas arancelarias | Maestro de equivalencias de partidas arancelarias y denominaciones comerciales | 1 | 2026/02/01 | 2026/05/20 | 16 |  | Secretario Técnico, Coordinador de informática
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Definición de requerimientos a desarrollar | Actas con las definiciones a sobre las variables a incluir en la base de datos | 2 | 2026/01/19 | 2026/01/30 | 2 |  | Secretario Técnico, Coordinador de informática y Auditoría Interna
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Reunión con proveedor de software para establecer los requerimientos y plazos | Memoria de la reunión con proveedor | 1 | 2026/01/19 | 2026/01/30 | 2 |  | Secretario Técnico, coordinador de informática
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Requerimiento de cotización y desarrollo | Comunicación solicitando cotización a la casa de software | 1 | 2026/01/19 | 2026/01/30 | 2 |  | Secretario Técnico, Dirección Financiera
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Contratación de la actualización del software | Contratar los servicios requeridos | 1 | 2026/01/19 | 2026/02/28 | 6 |  | Representante Legal
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Realización de pruebas | Informe de las pruebas realizadas al sistema de información con las nuevas variables | 1 | 2026/02/02 | 2026/06/28 | 21 |  | Coordinador de informática, Secretario Técnico
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Liberación y puesta en producción del sistema en Asocaña | Variable incorporada en el sistema | 1 | 2026/03/02 | 2026/06/28 | 17 |  | Secretario Técnico, Coordinador de informática
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Actualización de instructivos | Actualizar instructivo de transmisición de ingenios y CIAMSA | 1 | 2026/03/02 | 2026/06/28 | 17 |  | Secretario Técnico, Coordinador de informática
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Actualizar el sistema de transmisión para incorporar el manejo de las nuevas variables requeridas y de las tablas dinámicas requeridas para su consulta | Liberación del sistema a los usuarios finales | Variable incorporada en el sistema | 1 | 2026/03/02 | 2026/06/28 | 17 |  | Secretario Técnico, Coordinador de informática
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Requerir a la auditoría para que en las pruebas de auditoría incluya informes por partida arancelaria | Enviar comunicación a la firma de auditoría del FEPA, para que en sus pruebas incorpore las partidas arancelarias | Comunicación enviada a la firma auditora | 1 | 2026/01/28 | 2026/06/28 | 22 |  | Secretario Técnico
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Requerir a la auditoría para que en las pruebas de auditoría incluya informes por partida arancelaria | Validar que en los informes semestrales se incluya una información asociada con las partidas arancelarias | Inclusión de información de partidas arancelarias en los informes semestrales de gestión de la auditoría | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Evaluar las causas de las diferencias entre la información suministrada por la DIAN a la CGR, la publicada por dicha entidad en su portal y la que tiene el FEPA en sus bases de datos | Solicitar a la CGR la información que les suministró la DIAN para efectos de poderla confrontar con la información del FEPA y la publicada por la DIAN en sus portales | Enviar comunicación solicitando la información a la CGR | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Evaluar las causas de las diferencias entre la información suministrada por la DIAN a la CGR, la publicada por dicha entidad en su portal y la que tiene el FEPA en sus bases de datos | Confrontar la información que la DIAN le suministró a la CGR con la información detallada que publica la DIAN en sus portales con el fin de identificar posibles diferencias | Análisis de la información de la DIAN entregada a la CGR frente a la información publicada en los portales de la DIAN | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Evaluar las causas de las diferencias entre la información suministrada por la DIAN a la CGR, la publicada por dicha entidad en su portal y la que tiene el FEPA en sus bases de datos | Informar la la DIAN las diferencias encontradas | Enviar comunicación a la DIAN con las diferencias encontradas | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Elaborar un procedimiento para conciliar la información del FEPA y la de la DIAN | Esteblecer los criterios de registro de información | Procedimiento de conciliación elaborado | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Elaborar un procedimiento para conciliar la información del FEPA y la de la DIAN | Elaborar lista de verificación | Procedimiento de conciliación elaborado | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Elaborar un procedimiento para conciliar la información del FEPA y la de la DIAN | Defiinir política para la administración de diferencias | Procedimiento de conciliación elaborado | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Requerir a la auditoría para que del procedimiento que ya se realiza en relación con la concilicación entre la información del FEPA y la de la DIAN se incorporé el resultado en los informes de gestión de auditoría. | Envíar comunicación a la auditoría con requerimiento | Comunicación enviada a la firma auditora | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Requerir a la auditoría para que del procedimiento que ya se realiza en relación con la concilicación entre la información del FEPA y la de la DIAN se incorporé el resultado en los informes de gestión de auditoría. | Definir de manera conjunta los elementos del informe | actas de reuniones de trabajo entre la secretaría técnica, y la auditoría interna | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Secretario Técnico
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reportes de Exportaciones DIAN vs FEPA | La falta de seguimiento del Comité Directivo del FEPA, de su Secretaría Técnica y de la Auditoría Interna contratada por el Fondo, para verificar lo reglamentado en la resolución FEPA 01 de 2019, que acoge lo estipulado en el artículo 2.11.4.2. del decreto reglamentario 1071 de 2015, sobre los objetivos del Fondo y los productos que son objeto del proceso de estabilización de precios. | Requerir a la auditoría para que del procedimiento que ya se realiza en relación con la concilicación entre la información del FEPA y la de la DIAN se incorporé el resultado en los informes de gestión de auditoría. | Efectuar seguimiento al recibo del informe en la frecuencia acordada | Incluir seguimiento en el informe de gestión semestral | 1 | 2026/01/28 | 2026/08/20 | 30 |  | Auditoría interna
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO